1

**คำนำ**

เอกสารแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับนี้ เป็นเอกสารแผนที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงถึงรายละเอียดวัตถุประสงค์ ขั้นตอน และประโยชน์ของแผนดำเนินงานรวมทั้งรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่แน่นอนที่แสดงถึงการดำเนินงานจริง โดยแต่ละโครงการจะอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านไร่ ที่ได้รับงบประมาณดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ2563 เพื่อมุ่งไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านไร่

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารแผนการดำเนินงานฉบับนี้ จะเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ รวมทั้งเป็นคู่มือในการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลเพื่อนำผลที่ได้ไปปรับปรุงการดำเนินงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

เทศบาลตำบลบ้านไร่

2

**สารบัญ**

**หน้า**

**คำนำ 1**

**ส่วนที่ 1 บทนำ 3**

**ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 6**

**ส่วนที่ 3 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 32**

3

**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

4

**ส่วนที่ 1**

**1.1 บทนำ**

แผนการดำเนินงาน หมายถึง แหนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ นั้น

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นการนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 รวมทั้งแผนงาน/โครงการพัฒนาของหน่วยงานอื่นๆ ที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านไร่ เพื่อจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี 2563 โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนา ในแง่ของกิจกรรมการดำเนินงานที่เป็นขั้นตอน มีการกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้งระบุปริมาณทรัพยากรที่จะต้องใช้ในการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องและชัดเจนเพียงพอที่จะนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งจะทำให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของโครงการ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1.2.1 เพื่อเป็นการนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาสามปี ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปสู่การปฏิบัติจริงให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

1.2.2 เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านไร่ ประจำปีงบประมาณ 2563

1.2.3 เพื่อควบคุมและตรวจสอบการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

1.2.4 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการพัฒนา

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

1.3.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน

/โดยจากระเบียบ...

5

โดยจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานได้ 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านไร่ เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านไร่ ซึ่งจะประกอบไปด้วยโครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลตำบลบ้านไร่เอง และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านไร่

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านไร่ จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตำบลบ้านไร่ และหน่วยงานต่างๆ ซึ่งต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านไร่ โดยเค้าโครงแผนการดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทนำ และส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม จากนั้นจึงนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบานไร่ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว แล้วนำเสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลบ้านไร่ เพื่อพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

เมื่อนายกเทศมนตรีให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วันนับจากวันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1.4.1 แผนการดำเนินงานประจำปีทำให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไปทราบถึงกิจกรรม การดำเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่น และการใช้ทรัพยากรในการบริหารในปีงบประมาณ 2563 ได้อย่างชัดเจน

1.4.2 แผนการดำเนินงานประจำปี ทำให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ สามารถนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น

1.4.3 แผนการดำเนินงานประจำปี ทำให้ผู้มีหน้าที่กำกับดูแลโครงการ หรือผู้ที่รับผิดชอบโครงการสามารถเข้าและตรวจสอบโครงการได้บ่ายขึ้น

1.4.4 แผนการดำเนินงานประจำปี ทำให้ผู้ติดตามและประเมินผล สามารถติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และประเมินผลโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งสามารถนำข้อมูลที่ได้รับ ไปรายงานให้ผู้บริหารรับทราบถึงความก้าวหน้ารวมทั้งปัญหาและอุปสรรคนากรดำเนินงานต่อไป

**6**

**ส่วนที่ 2**

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

7

**บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม**

**แผนการดำเนินงานประจำปี 2563**

**เทศบาลตำบลบ้านไร่**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทาง** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  1.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา เส้นทาง  คมนาคมและสาธารณูปโภค  1.2 จัดหา การพัฒนาแหล่งน้ำ การปรับปรุงแหล่งน้ำ เพื่อการ  อุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร | 6  1 | 5.65  0.81 | 1,625,100  79,500 | 2.65  0.13 | กองช่าง  กองการประปา |
|  | 7 | 6.46 | 1,704,600 | 2.78 |  |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  2.1 แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และพัฒนามรดกโลกห้วยขาแข้ง  2.2 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  2.3 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรปลอดภัยและการพัฒนา  ตลาดสินค้า | 1  2  1 | 0.81  1.62  0.81 | 10,000  170,000  10,000 | 0.02  0.28  0.02 | กองสาธารณสุขฯ  กองสาธารณสุขฯ  กองสาธารณสุขฯ |
|  | 4 | 3.24 | 190,000 | 0.32 |  |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว  3.1 แนวทางการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน  3.2 แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเชิงอนุรักษ์ | 2  1 | 1.62  081 | 55,000  500,000 | 0.09  0.82 | สำนักปลัดฯ  กองสาธารณสุขฯ |
|  | 3 | 2.43 | 555,000 | 0.91 |  |

8

**บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม**

**แผนการดำเนินงานประจำปี 2563**

**เทศบาลตำบลบ้านไร่**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทาง** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  4.1 แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขและพัฒนาทุนทางสังคม  4.2 แนวทางการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ  4.3 แนวทางการส่งเสริมและจัดการศึกษาในท้องถิ่น  4.4 แนวทางการส่งเสริมวันสำคัญของชาติ อนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 10  1  12  9 | 8.07  0.81  9.68  7.26 | 2,510000  50,000  5,041,740  1,200,000 | 4.10  0.09  8.23  1.96 | กองการศึกษา  กองสาธารณสุข  กองช่าง  สำนักปลัด |
|  | 32 | 25.82 | 8,801,740 | 14.38 |  |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร  5.1 แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถ สมรรถนะในการทำงานของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  5.2 แนวทางการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  5.3 แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ(IT) เพื่อการบริหาร  5.4 แนวทางการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  5.5 นาวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 5  2  2  11  1 | 4.04  1.62  1.62  8.87  0.81 | 293,080  30,000  610,000  217,000  150,000 | 0.48  0.05  1.00  0.36  0.25 | สำนักปลัด  กองคลัง  กองการศึกษา  กองช่าง  กองสาธารณสุข |
|  | 21 | 16.96 | 1,300,080 | 2.14 |  |
|  | 67 | 54.91 | 12,551,420 | 20.53 |  |

9

**แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563**

**เทศบาลตำบลบ้านไร่**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ**

1.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา เส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **พื้นที่ดำเนินงาน** | **หน่วยดำเนินงาน** | **พ.ศ.2562** | | | **2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ก่อสร้างถนนคอนกรีต(เส้นที่1) | ก่อสร้างถนน(คสล.)กว้าง 3 ม. ยาว 33 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 99 ตรม.  - ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน  - ดำเนินการตามสัญญา  - ลงทะเบียนทรัพย์สิน | 55,400 | ชุมชนบ้านใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ก่อสร้างถนนถนนคอนกรีต(เส้นที่2) | ก่อสร้างถนน(คสล.) กว้าง 4 ม. ยาว 21 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 84 ตรม.  - ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน  - ดำเนินการตามสัญญา  - ลงทะเบียนทรัพย์สิน | 46,600 | ชุมชนบ้านใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณแยกเทศบาล 2 | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณแยกถนนเทศบาล 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร  - ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน  - ดำเนินการตามสัญญา  - ลงทะเบียนทรัพย์สิน | 26,400 | ถนนเทศบาล 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10

**แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563**

**เทศบาลตำบลบ้านไร่**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ**

1.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา เส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **พื้นที่ดำเนินงาน** | **หน่วยดำเนินงาน** | **พ.ศ.2562** | | | **2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 8 เมตร ชนิด 1 ช่องทาง จำนวน 2 จุด  - ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน  - ดำเนินการตามสัญญา  - ลงทะเบียนทรัพย์สิน | 659,200 | ชุมชนตลาดสด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ก่อสร้างผนังกันน้ำกัดเซาะตลิ่งชุมชนบ้านหัวนา | ก่อสร้างผนังกันน้ำกัดเซาะตลิ่งชุมชนบ้านหัวนา ขนาด ยาว 50 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ความหนา 0.10 เมตร  - ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน  - ดำเนินการตามสัญญา  - ลงทะเบียนทรัพย์สิน | 274,000 | ชุมชนบ้านหัวนา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ก่อสร้างศูนย์อำนวยการจราจรและให้บริการประชาชน | ก่อสร้างศูนย์อำนวยการจราจรและให้บริการประชาชน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เตรา สูง 3 เมตรก่อสร้างศูนย์อำนวยการจราจรและให้บริการประชาชน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 3 เมตร  - ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน  - ดำเนินการตามสัญญา  - ลงทะเบียนทรัพย์สิน | 563,500 | ชุมชนเทศบาล | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**11**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563**

**เทศบาลตำบลบ้านไร่**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ**

1.2 แนวทางการพัฒนาจัดหา ปรับปรุงน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภคและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **พื้นที่ดำเนินงาน** | **หน่วยดำเนินงาน** | **พ.ศ.2562** | | | **2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2 | จัดซื้อเครื่องประสานท่อประปา HDPE | จัดซื้อเครื่องประสานท่อประปา(เครื่องเชื่อมท่อเมนประปา) แบบใช้ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง  - ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน  - ดำเนินการตามสัญญา  - ลงทะเบียนทรัพย์สิน | 79,500 | ชุมชนบ้านหัวนา ในเขตเทศบาล | กองการประปา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2 แนวทางการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **พื้นที่ดำเนินงาน** | **หน่วยดำเนินงาน** | **พ.ศ.2562** | | | **2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10 | โครงการร่วมมือร่วมใจลดภัยสภาวะโลกร้อน | จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนลดการใช้ถึงพลาสติก | 10,000 | เขตเทศบาล | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**12**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563**

**เทศบาลตำบลบ้านไร่**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

2.2 แนวทางการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **พื้นที่ดำเนินงาน** | **หน่วยดำเนินงาน** | **พ.ศ.2562** | | | **2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล | จัดกิจกรรมให้ความรู้กับประชาชนในการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้งและลดปริมาณขยะ | 20,000 | เขตเทศบาลตำบลบ้านไร่ | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะ | ปรับปรุงพื้นที่ เพื่อรองรับปริมาณขยะที่เพิ่มขั้นและการจัดเก็บที่มีคุณภาพ | 150,000 | บ่อขยะเทศบาล | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

13

**แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563**

**เทศบาลตำบลบ้านไร่**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

2.3 แนวทางการการส่งเสริม สนับสนุนการเกษตรปลอดภัยและการพัฒนาตลาดสินค้า

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **พื้นที่ดำเนินงาน** | **หน่วยดำเนินงาน** | **พ.ศ.2562** | | | **2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการตรวจสารพิษปนเปื้อน | ตรวจสารพิษตกค้างในอาหารในตลาดสด | 10,000 | ตลาดสดเทศบาล | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14

**แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563**

**เทศบาลตำบลบ้านไร่**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **พื้นที่ดำเนินงาน** | **หน่วยดำเนินงาน** | **พ.ศ.2562** | | | **2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ทัศนศึกษา/ดูงานด้านการส่งเสริมฝึกอาชีพ | ศึกษาดูงานการฝึกอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน  - ดำเนินการตามโครงการ  - ติดตามและประเมินผล | 75,000 | ในเขตเทศบาล | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ฝึกอบรม ส่งเสริมอาชีพ สร้างงานให้แก่ผู้พิการ | ฝึกอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้พิการในชุมชน  - ดำเนินการตามโครงการ  - ติดตามและประเมินผล | 20,000 | ในเขตเทศบาล | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

15

**แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563**

**เทศบาลตำบลบ้านไร่**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

3.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและส่งเสริมสินค้าพื้นเมือง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **พื้นที่ดำเนินงาน** | **หน่วยดำเนินงาน** | **พ.ศ.2562** | | | **2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดมหกรรม วันมรดกโลกห้วยขาแข้ง | เพื่อจัดงานวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง เพื่อสร้างจิตการอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว  - ดำเนินการตามโครงการ  - ติดตามและประเมินผล | 500,000 | หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

16

**แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563**

**เทศบาลตำบลบ้านไร่**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

4.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นและพัฒนาทุนทางสังคม

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **พื้นที่ดำเนินงาน** | **หน่วยดำเนินงาน** | **พ.ศ.2562** | | | **2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) | เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของประชาชนในแต่ละชุมชน  - ดำเนินการตามโครงการ  - ติดตามและประเมินผล | 30,000 | เขตเทศบาลทั้ง 6 ชุมชน | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ | จัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ เดือนละ 1 ครั้ง  - ดำเนินการตามโครงการ  - ติดตามและประเมินผล | 30,000 | เขตเทศบาลทั้ง 6 ชุมชน | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | จัดสวัสดิการผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อเอดส์ | เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพ | 30,000 | เขตเทศบาลทั้ง 6 ชุมชน | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ | เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลได้รับสวัสดิการด้านเบี้ยยังชีพ | 2,000,000 | เขตเทศบาลทั้ง 6 ชุมชน | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการ | เพื่อให้ผู้พิการในเขตเทศบาลได้รับสวัสดิการด้านเบี้ยยังชีพ | 300,000 | เขตเทศบาลทั้ง 6 ชุมชน | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | ทำการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายและรณรงค์ให้ชุมชนร่วมกันกำจัดพาหนะนำโรคไข้เลือดออก | 60,000 | เขตเทศบาลทั้ง 6 ชุมชน | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

17

**แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563**

**เทศบาลตำบลบ้านไร่**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

4.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นและพัฒนาทุนทางสังคม

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **พื้นที่ดำเนินงาน** | **หน่วยดำเนินงาน** | **พ.ศ.2562** | | | **2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | ดำเนินการฉีดวัคซีนทำหมันให้กับสุนัขและแมว | 20,000 | เขตเทศบาลทั้ง 6 ชุมชน | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเด็กและเยาวชน | จัดกิจกรรมรณรงค์ให้สังคมเกิดความตระหนักและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการช่วยเหลือ | 15,000 | โรงเรียนในสังกัด | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ | จัดกิจกรรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อเอดส์ เพื่อเสริมสร้างความรู้การป้องกัน | 15,000 | เขตเทศบาลทั้ง 6 ชุมชน | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

18

**แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563**

**เทศบาลตำบลบ้านไร่**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

4.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **พื้นที่ดำเนินงาน** | **หน่วยดำเนินงาน** | **พ.ศ.2562** | | | **2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | จัดซื้ออุปกรณ์สระว่ายน้ำ | เพื่อใช้สำหรับบริการสระว่ายน้ำสำหรับประชาชนที่มาใช้บริการ  - ดำเนินการตามโครงการ  - ติดตามและประเมินผล | 50,000 | สระว่ายน้ำเทศบาล | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

19

**แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563**

**เทศบาลตำบลบ้านไร่**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

4.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและจัดการศึกษาในท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **พื้นที่ดำเนินงาน** | **หน่วยดำเนินงาน** | **พ.ศ.2562** | | | **2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อเป็นศิริมงคลและเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  - ดำเนินการตามโครงการ  -ติดตามและประเมินผล | 100,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา | เพื่อให้ความรู้เรื่องพิษภัยของยาเสพติดและป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนเข้าไปยุ่งเกี่ยว  - ดำเนินการตามโครงการ  -ติดตามและประเมินผล | 10,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย | เพื่อมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  - ดำเนินการตามโครงการ  -ติดตามและประเมินผล | 10,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำชีวิตมีสุข | เพื่อจักกิจกรรมให้เด็กได้เข้าวัดทำบุญ ไหว้พระสวดมนต์  - ดำเนินการตามโครงการ  -ติดตามและประเมินผล | 10,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการในเด็ก | เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักสิ่งแวดล้อมนอกโรงเรียนและมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย | 10,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

20

**แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563**

**เทศบาลตำบลบ้านไร่**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

4.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและจัดการศึกษาในท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **พื้นที่ดำเนินงาน** | **หน่วยดำเนินงาน** | **พ.ศ.2562** | | | **2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลบ้านไร่  -ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน  - ดำเนินการตามโครงการ  -ติดตามและประเมินผล | 460,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการอาหารเสริม(นม) | เพื่อให้เด็กได้รับอาหารเสริมอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เหมาะสมตามวัย  - ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน  - ดำเนินการตามโครงการ  -ติดตามและประเมินผล | 1,188,740 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | จัดซื้อเครื่อง  ปรับอากาศ | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ตัว | 200,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | จัดซื้อเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ | เพื่อติดตั้งเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าแบบอัตโนมัติให้ความปลอดภัยที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | 20,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | อุดหนุนงบประมาณ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ | เพื่ออุดหนุนให้แก่โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ | 2,728,000 | โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

21

**แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563**

**เทศบาลตำบลบ้านไร่**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

4.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและจัดการศึกษาในท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **พื้นที่ดำเนินงาน** | **หน่วยดำเนินงาน** | **พ.ศ.2562** | | | **2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 11 | ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | ก่อสร้างรั้วพร้อมปรับปรุงภูมิทัศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 300,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง กระทงน้อยของหนู | จัดกิจกรรมวันลอยกระทงให้กับเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

22

**แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563**

**เทศบาลตำบลบ้านไร่**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

4.4 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์ และพัฒนาขนมธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **พื้นที่ดำเนินงาน** | **หน่วยดำเนินงาน** | **พ.ศ.2562** | | | **2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการ “เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา” | จัดกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสำคัญของชาติและส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน | 300,000 | อำเภอบ้านไร่ เขตเทศบาล | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการงานสืบสานประเพณีสงกรานต์วันผู้สูงอายุ | จัดขบวนแห่ประเพณี ก่อเจดีย์ทราย แห่ค้างดอกไม้ โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม | 300,000 | เขตเทศบาล  วัดบ้านไร่ | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการเฉลิมพระเกียรติองค์รัชทายาทและพระบรมศานุวงศ์ | ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสำคัญของชาติและส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน | 300,000 | เขตเทศบาล | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการวันปิยะมหาราช | จัดกิจกรรมวันปิยะมหาราช | 5,000 | อำเภอบ้านไร่ เขตเทศบาล | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการวันเข้าพรรษา และสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา | จัดกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วมวันสำคัญทางศาสนา เพื่อรักษาประเพณีให้คงอยู่ | 5,000 | เขตเทศบาล  วัดบ้านไร่ | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

23

**แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563**

**เทศบาลตำบลบ้านไร่**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ**

4.4 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์ และพัฒนาขนมธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **พื้นที่ดำเนินงาน** | **หน่วยดำเนินงาน** | **พ.ศ.2562** | | | **2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี | งานเฉลิมพระชนมพรรษา  12 สิงหามหาราชินี | 150,000 | อำเภอบ้านไร่  เขตเทศบาล | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้เด็กในเขตเทศบาลได้มีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ | 100,000 | เขตเทศบาล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการวันเทศบาล | จัดกิจกรรมในวันเทศบาล ทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระ โดยให้ชาชนเข้ามามีส่วนร่วม | 20,000 | สำนักงานเทศบาล | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง | จัดกิจกรรมในวันขึ้นปีใหม่ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม | 20,000 | เขตเทศบาล  วัดบ้านไร่ | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

24

**แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563**

**เทศบาลตำบลบ้านไร่**

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร**

5.1 แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากร/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **พื้นที่ดำเนินงาน** | **หน่วยดำเนินงาน** | **พ.ศ.2562** | | | **2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการอบรม/สัมมนา/ทัศนศึกษาคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯพนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง | จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพและนำความรู้ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  - ดำเนินการตามโครงการ  - ติดตามและประเมินผล | 200,000 | สำนักงานเทศบาล | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์(ปริ๊นเตอร์) | จัดซื้อเครื่องพิมพ์(ปรินเตอร์)พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง | 10,000 | สำนักงานเทศบาล | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน | จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน จำนวน 4 ตู้ | 14,000 | สำนักงานเทศบาล | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน | จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน จำนวน 4 หลัง | 49,080 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | จัดซื้อเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ | เพื่อติดตั้งเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าแบบอัตโนมัติให้ความปลอดภัยที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | 20,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

25

**แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563**

**เทศบาลตำบลบ้านไร่**

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร**

5.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนและการดำเนินงานเมืองน่าอยู่

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **พื้นที่ดำเนินงาน** | **หน่วยดำเนินงาน** | **พ.ศ.2562** | | | **2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เทศบาลพบประชาชน | จัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชน เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน  - ดำเนินการตามโครงการ  - ติดตามและประเมินผล | 20,000 | ชุมชนเทศบาล | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการร่วมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา | จัดกิจกรรมเพื่อรับทราบข้อมูล ความต้องการปัญหาของแต่ละชุมชน | 10,000 | ชุมชนเทศบาล | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

26

**แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563**

**เทศบาลตำบลบ้านไร่**

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร**

5.3 แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ(it)เพื่อการบริการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **พื้นที่ดำเนินงาน** | **หน่วยดำเนินงาน** | **พ.ศ.2562** | | | **2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | จัดทำ/ปรับปรุงเว็ปไซต์ของเทศบาล | ปรับปรุงเว็ปไซต์ของเทศบาลเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประชาสัมพันธ์ งานของเทศบาลและใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร  - ดำเนินการตามโครงการ  - ติดตามและประเมินผล | 10,000 | สำนักงานเทศบาล | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ LINE MARTRIX PRINTER อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับบริการงานทะเบียนราษฎร | เพื่อให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนราษฎร สนับสนุนการเลือกตั้งและทำงานร่วมกับฐานข้อมูลงานทะเบียนราษฎร  - ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน  - ดำเนินการตามโครงการ  -ติดตามและประเมินผล | 600,000 | สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านไร่ | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

27

**แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563**

**เทศบาลตำบลบ้านไร่**

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร**

5.4 แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **พื้นที่ดำเนินงาน** | **หน่วยดำเนินงาน** | **พ.ศ.2562** | | | **2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการปกป้องสถาบันและสร้างความสามัคคี | จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันให้โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม  - ดำเนินการตามโครงการ  - ติดตามและประเมินผล | 40,000 | สำนักงานเทศบาล | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | อุดหนุงบประมาณ อบต.บ้านไร่ | เพื่อดำเนินการจัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อำเภอบ้านไร่ | 10,000 | เทศบาลตำบลบ้านไร่ | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | อุดหนงบประมาณอำเภอบ้านไร่ | ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติด อำเภอบ้านไร่ | 10,000 | เทศบาลตำบลบ้านไร่ | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | อุดหนุนงบประมาณอำเภอบ้านไร่ | เพื่อดำเนินงานกิจกรรมวันของดีบ้านไร่ | 60,000 | เทศบาลตำบลบ้านไร่ | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | อุดหนุนงบประมาณอำเภอบ้านไร่ | เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมงานประเพณีตักบาตรเทโว | 10,000 | เทศบาลตำบลบ้านไร่ | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | อุดหนุนงบประมาณอำเภอบ้านไร่ | วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี | 2,000 | เทศบาลตำบลบ้านไร่ | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | อุดหนุนงบประมาณอำเภอบ้านไร่ | วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา มหาราช | 2,000 | เทศบาลตำบลบ้านไร่ | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

28

**แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563**

**เทศบาลตำบลบ้านไร่**

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร**

5.4 แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **พื้นที่ดำเนินงาน** | **หน่วยดำเนินงาน** | **พ.ศ.2562** | | | **2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8 | อุดหนุนงบประมาณอำเภอบ้านไร่ | วันปิยมหาราช  23 ตุลาคม | 1,000 | เทศบาลตำบลบ้านไร่ | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | อุดหนุนงบประมาณอำเภอบ้านไร่ | เหล่าการชาด จังหวัดอุทัยธานีในกิจกรรมสาธารณสุข | 20,000 | เทศบาลตำบลบ้านไร่ | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | อุดหนุนงบประมาณ | ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เอาชนะยาเสพติด จังหวัดอุทัยธานี | 35,000 | เทศบาลตำบลบ้านไร่ | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | อุดหนุนให้กับชุมชนเพื่อดำเนินการในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน | 45,000 | ชาชนเทศบาล | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

31

**แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563**

**เทศบาลตำบลบ้านไร่**

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร**

5.5 แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **พื้นที่ดำเนินงาน** | **หน่วยดำเนินงาน** | **พ.ศ.2562** | | | **2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | จัดซื้อวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ | จัดซื้อวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ จำนวน 12 เครื่อง | 150,000 | เทศบาลตำบลบ้านไร่ | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

32

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลบ้านไร่

อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งาน | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | รวม | หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ | รหัสบัญชี |
| 1. งานบริหารทั่วไป  2. งานบริหารงานคลัง | 5,504,160  533,020 | 831,720  565,000 | 2,725,200  639,000 | 700,000  0.- | 113,000  0.- | 0.-  0.- | 633,000  14,000 | 10,507,080  1,751,020 | สำนักปลัดฯ  กองคลัง | 00111  00113 |
| รวม | 6,037,180 | 1,396,720 | 3,364,200 | 700,000 | 113,000 | 0.- | 647,000 | 12,258,100 |  |  |

33

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลบ้านไร่

อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริหารงานทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งาน | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | รวม | หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ | รหัสบัญชี |
| 2. งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | 1,036,620 | 0.- | 385,000 | 0.- | 0.- | 0.- | 350,000 | 1,771,620 |  | 00123 |
| รวม | 1,036,620 | 0.- | 385,000 | 0.- | 0.- | 0.- | 350,000 | 1,771,620 |  |  |

34

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลบ้านไร่

อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งาน | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | รวม | หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ | รหัสบัญชี |
| 1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 586,000 | 148,080 | 2,603,740 | 110,920 | 2,728,000 | 0.- | 1,099,080 | 7,271,820 | กองการศึกษา | 00211 |
| รวม | 586,000 | 148,080 | 2,603,740 | 110,920 | 2,728,000 | 0.- | 1,099,080 | 7,271,820 |  |  |

35

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลบ้านไร่

อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งาน | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | รวม | หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ | รหัสบัญชี |
| 1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | 742,000 | 976,000 | 2,265,000 | 0.- | 80,000.0.- | 0.- | 0.- | 4,063,000 | กองสาธารณสุข | 00221 |
| รวม | 742,000 | 976,000 | 2,265,000 | 0.- | 80,000.0.- | 0.- | 0.- | 4,063,000 |  |  |

36

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลบ้านไร่

อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งาน | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | รวม | หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ | รหัสบัญชี |
| 1. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน  2. งานไฟฟ้าและถนน | 583,320  0.- | 883,080  0.- | 1,416,960  1,523,100 | 0.-  0.- | 0.-  0.- | 0.-  0.- | 5,000  0.- | 2,918,360  1,523,100 | กองช่าง  กองช่าง | 00241  00242 |
| รวม | 583,320 | 883,080 | 2,940,060 | 0.- | 0.- | 0.- | 5,000 | 4,441,460 |  |  |

37

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลบ้านไร่

อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งาน | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | รวม | หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ | รหัสบัญชี |
| 1. งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น | 0.- | 0.- | 1,205,000 | 0.- | 0.- | 0.- | 0.- | 1,205,000 | สำนักปลัด | 00263 |
| รวม | 0.- | 0.- | 1,205,000 | 0.- | 0.- | 0.- | 0.- | 1,205,000 |  |  |

38

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

เทศบาลตำบลบ้านไร่

อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งาน | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | รวม | หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ | รหัสบัญชี |
| 1. งานงบกลาง | 0.- | 0.- | 5,379,000 | 0.- | 0.- | 0.- | 0.- | 5,379,000 | สำนักปลัด | 00263 |
| รวม | 0.- | 0.- | 5,379,000 | 0.- | 0.- | 0.- | 0.- | 5,379,000 |  |  |



แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลบ้านไร่

ประจำปีงบประมาณ

งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลบ้านไร่

อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี